Навигатор

деятельности по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Алгоритм деятельности пилотных площадок по реализации ФГОС СОО | Ключевые мероприятия | Опорный нормативный документ | Сроки проведения ключевыхмероприятий |
| ШАГ 1. | Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ОО. | Распоряжение Департамента общего образования от 28.04.2018 №388-р «О введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в системе общего образования Томской области» и распоряжение Департамента общего образования от 06.05.2019 № 391-р «О внесении изменений в распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.04.2018 №388» | Сентябрь 2019г. |
| ШАГ 2.  | Разработка дорожной карты ОО по введению ФГОС СОО. | Распоряжения Департамента общего образования от 24.05.2018 №454-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития профильного обучения в системе общего образования Томской области на 2019-2025г.» | Сентябрь 2019г. |
| ШАГ 3.  | Создание нормативной правовой базы ОО, регламентирующей изменения в содержании образования в соответствии с ФГОС СОО.  | Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) | Сентябрь-октябрь 2019г. |
| ШАГ 4.  | Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы ОО. | Дорожная карта перехода на ФГОС СОО | Сентябрь 2019г. |
| ШАГ 5. | Выбор модели профильного обучения, составление плана реализации Концепции профильного обучения и предоставление информации для «Навигатора профильного обучения» | Распоряжение Департамента общего образования от 28.09.2018 № 832-р «Об утверждении Концепции развития физико-математического и естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы Распоряжение Департамента общего образования от 28.09.2018 № 833-р «Об утверждении Концепции развития профильного обучения в системе общего образования Томской области на 2019-2025г.» Распоряжение Департамента общего образования от 24.05.2018 № 454-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития профильного обучения в системе общего образования Томской области на 2019-2025г.» | Сентябрь 2019г. |
| ШАГ 6. | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников | Планы- проспекты ТОИПКРО, ИМЦ, ТГПУ и т.д. | До декабря 2019г. |
| ШАГ 7. | Разработка единичных проектов с сопровождением специалистов ДОО ТО и ТОИПКРО (для удалённых районов) | Муниципальные планы реализации концепции профильного обучения и концепции естественно-математического обучения | До декабря 2019г |
| ШАГ 8 | Разработка модели на основе сетевых форм взаимодействия для выполнения условий ФГОС СОО | Муниципальные планы реализации концепции профильного обучения и концепции естественно-математического обучения | До февраля 2020г. |
| ШАГ 9 | Предоставление отчёта по реализации Дорожной карты и плана-графика. Определение «точек роста». | Распоряжение Департамента общего образования от 28.04.2018 № 388-р «О введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в системе общего образования Томской области» | Март 2020г. |